## 工程项目造价汇总表_审核
工程项目造价汇总表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额(元) | 审后金额(元) | 增减金额(元)
1 | 闽南师范大学西区木桥维修 | 74791 | 75074 | 283.00
| 合 计 | 74791 | 75074 | 283.00

## 单项工程造价汇总表_审核
单项工程造价汇总表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额(元) | 审后金额(元) | 增减金额(元)
1 | 园林单位工程 | 74791 | 75074 | 283.00
| 合 计 | 74791 | 75074 | 283.00

## 单位工程造价汇总表_审核
单位工程造价汇总表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修_园林单位工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 审前金额(元) | 审后金额(元) | 增减金额(元)
1 | 分部分项工程费 | 70049 | 70322 | 273.00
2 | 措施项目费 | 4742 | 4752 | 10.00
2.1 | 总价措施项目费 | 2501 | 2511 | 10.00
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2147 | 2155 | 8.00
2.1.2 | 其他总价措施费 | 354 | 356 | 2.00
2.2 | 单价措施项目费 | 2241 | 2241 | 0.00
3 | 其他项目费 | 0 | 0 | 0.00
3.1 | 暂列金额 | 0 | 0 | 0.00
3.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 0 | 0.00
3.3 | 总承包服务费 | 0 | 0 | 0.00
| 总造价 | 74791 | 75074 | 283.00

## 分部分项工程量清单与计价表_含定额_审核
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修_园林单位工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减金额
[5 empty] | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 园路、园桥工程
1 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土 、现场拌制，泵送、非泵送 ）:现拌普通混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.7 | 381.45 | 2174.27 | 5.7 | 381.45 | 2174.27 | 0.00
(1) | 10105015换1 | C20泵送混凝土 (基础梁) |  | m3 | 5.7 | 322.46 | 1838.02 | 5.7 | 322.46 | 1838.02 | 0.00
(2) | 10105059 | 搅拌机拌制混凝 土调整费 |  | m3 | 5.7 | 58.99 | 336.24 | 5.7 | 58.99 | 336.24 | 0.00
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋HPB300以 内 (直径≤10mm) | t | 0.106 | 4056.23 | 429.96 | 0.106 | 4056.23 | 429.96 | 0.00
(1) | 10105065 | 现浇构件圆钢筋 HPB300以内 (直 径≤10mm) |  | t | 0.106 | 4056.25 | 429.96 | 0.106 | 4056.25 | 429.96 | 0.00
3 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 (直径12-18mm) | t | 0.338 | 5831.36 | 1971 | 0.338 | 5941.12 | 2008.1 | 37.10
(1) | 10105068 | 现浇构件带肋钢 筋HRB400以内 (直径12-18mm) |  | t | 0.338 | 5831.36 | 1971 | 0.338 | 5941.12 | 2008.1 | 37.10
4 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆 、栏板 | 1.木塑护栏 | m | 95.37 | 349.34 | 33316.56 | 95.37 | 349.34 | 33316.56 | 0.00
(1) | 50103085 | 木塑护栏 |  | m | 95.37 | 349.34 | 33316.56 | 95.37 | 349.34 | 33316.56 | 0.00
5 | 050201001001 | 园路 | 1.140宽20厚条形木塑地板 2.30*40木塑龙骨 3.水泥砂浆找平层（20mm厚 ） (在混凝土或硬基层面上) | m2 | 73.26 | 225.26 | 16502.55 | 73.26 | 225.27 | 16503.28 | 0.73
(1) | 50103055换1 | 140宽20厚条形木 塑地板 |  | m2 | 73.26 | 190.63 | 13965.55 | 73.26 | 190.63 | 13965.55 | 0.00
(2) | 50103054 | 铺设木楞 |  | m3 | 0.396 | 2584.01 | 1023.27 | 0.396 | 2584.01 | 1023.27 | 0.00
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修_园林单位工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减金额
[5 empty] | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
(3) | 10111002 | 水泥砂浆找平层 （20mm厚） (在 混凝土或硬基层 面上) |  | m2 | 73.26 | 20.66 | 1513.55 | 73.26 | 20.67 | 1514.28 | 0.73
6 | 011203001001 | 零星项目一般抹 灰 | 1.零星水泥砂浆 (一般抹灰 （12+6mm厚）) | m2 | 19.01 | 69 | 1311.69 | 19.01 | 69 | 1311.69 | 0.00
(1) | 10112051 | 零星水泥砂浆 (一般抹灰（ 12+6mm厚）) |  | m2 | 19.01 | 69 | 1311.69 | 19.01 | 69 | 1311.69 | 0.00
7 | 011206001001 | 石材零星项目 | 1.600*600花岗岩 | m2 | 31.04 | 175.96 | 5461.8 | 31.04 | 175.97 | 5462.11 | 0.31
(1) | 10111043换1 | 600*600花岗岩 |  | m2 | 31.04 | 175.96 | 5461.8 | 31.04 | 175.97 | 5462.11 | 0.31
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除防腐木护栏 2.自卸汽车运垃圾5km. | m | 94.87 | 6.13 | 581.55 | 94.87 | 6.13 | 581.55 | 0.00
(1) | 10116089 | 拆除防腐木护栏 |  | m | 94.87 | 4.75 | 450.63 | 94.87 | 4.75 | 450.63 | 0.00
(2) | 10101084换1 | 自卸汽车运土 (载重10t以内运 距5km) |  | m3 | 7.59 | 17.24 | 130.85 | 7.59 | 17.24 | 130.85 | 0.00
9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除防腐木地面 2.自卸汽车运垃圾5km. | m2 | 66 | 7.31 | 482.46 | 66 | 7.31 | 482.46 | 0.00
(1) | 10116042 | 拆除防腐木地面 |  | m2 | 66 | 5.93 | 391.38 | 66 | 5.93 | 391.38 | 0.00
(2) | 10101084换2 | 自卸汽车运土 (载重10t以内运 距5km) |  | m3 | 5.28 | 17.24 | 91.03 | 5.28 | 17.24 | 91.03 | 0.00
10 | bc001 | 拆除防腐木花台 | 1.拆除防腐木花台（含外运 ） | 个 | 6 | 50 | 300 | 6 | 50 | 300 | 0.00
(1) | bc | 拆除防腐木花台 （含外运） |  | 个 | 6 | 50 | 300 | 6 | 50 | 300 | 0.00
11 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件安装 | t | 0.822 | 9145.15 | 7517.31 | 0.822 | 9430.73 | 7752.06 | 234.75
(1) | 10105126 | 预埋铁件安装 |  | t | 0.822 | 9145.15 | 7517.31 | 0.822 | 9430.73 | 7752.06 | 234.75
|  | 小 计 |  |  |  |  | 70049 |  |  | 70322 | 273.00
分部分项工程量清单与计价审核表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修_园林单位工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减金额
[5 empty] | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 合 计 |  |  |  |  | 70049 |  |  | 70322 | 273.00

## 总价措施项目清单与计价表_审核
总价措施项目清单与计价表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修_园林单位工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 审前合价(元) | 审后合价(元) | 增减金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 2147.01 | 2155.12 | 8.11
2 | 其他总价措施费 | 354.22 | 355.56 | 1.34
| 合 计 | 2501.23 | 2510.68 | 9.45

## 单价措施项目清单与计价表_审核
单价措施项目清单与计价表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修_园林单位工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减金额
|  |  |  | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
一 | 措施项目
1 | 011702001001 | 基础模板 1.无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 38.03 | 58.92 | 2240.73 | 38.03 | 58.92 | 2240.73 | 0.00
| 10117041 | 无底模基础梁、地圈梁 | m2 | 38.03 | 58.92 | 2240.73 | 38.03 | 58.92 | 2240.73 | 0.00
|  | 小 计 |  |  |  | 2240.73 |  |  | 2240.73 | 0.00
|  | 合 计 |  |  |  | 2240.73 |  |  | 2240.73 | 0.00

## 材料清单与计价表_审核
材料清单与计价审核表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修_园林单位工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 材料 编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减金额
[5 empty] | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 | 0 | 0 | 0 | 22753.675 |  | 22753.68 | 22753.68
2 | 00210780_2 | 600*600花岗岩 |  | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 32.282 | 65 | 2098.33 | 2098.33
3 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 3760.68 | 1301.2 | 1301.20
4 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 2009.26 | 217 | 217.00
5 | 05030130 | 防腐木 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 3824.34 | 12765.65 | 12765.65
6 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 1680.93 | 699.27 | 699.27
7 | 05030210_1 | 木塑锯材 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 5800 | 8920.4 | 8920.40
8 | 03017590 | 地板铁钉 |  | 个 | 0 | 0 | 0 | 30.769 | 10.31 | 317.23 | 317.23
9 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 3.92 | 12.72 | 12.72
10 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 12.14 | 22.16 | 22.16
11 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 1378.54 | 508.68 | 508.68
12 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 0 | 0 | 0 | 879.54 | 4.786 | 4209.48 | 4209.48
13 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 0 | 0 | 0 | 6.641 | 6.02 | 39.98 | 39.98
14 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 0 | 0 | 0 | 29.592 | 5.58 | 165.12 | 165.12
15 | 14070270 | 水柏油 |  | kg | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 2.2613 | 1.83 | 1.83
16 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 0 | 0 | 0 | 66.673 | 0.92 | 61.34 | 61.34
17 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 0 | 0 | 0 | 658.48 | 1 | 658.48 | 658.48
18 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、 酚醛 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 29.91 | 263.21 | 263.21
19 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 427.85 | 174.99 | 174.99
20 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌 机 | 出料容量500L | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 194.17 | 33.2 | 33.20
21 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 28.86 | 0.72 | 0.72
22 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 24.23 | 2.79 | 2.79
23 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度 500mm | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 22.5 | 1.94 | 1.94
材料清单与计价审核表
工程名称：闽南师范大学西区木桥维修_园林单位工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 材料 编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 审前 |  |  | 审后 |  |  | 增减金额
[5 empty] | 数量 | 单价 | 合价 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 31.44 | 47.22 | 47.22
25 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 107.16 | 3.96 | 3.96
26 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 330.1 | 313.6 | 313.60
27 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂 子4.75mm 稠 度50~70mm | m3 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 225.84 | 26.65 | 26.65
28 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂 子4.75mm 稠 度50~70mm | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 200.64 | 360.75 | 360.75
29 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 553.61 | 57.58 | 57.58
30 | 80215730 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎 石25mm 塌落 度90-110mm | m3 | 0 | 0 | 0 | 5.757 | 219.76 | 1265.16 | 1265.16
31 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 19.3 | 8.01 | 8.01
32 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 382.54 | 27.54 | 27.54
33 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 40.07 | 1.8 | 1.80
34 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 24.83 | 40.13 | 40.13
35 | 99250110 | 直流弧焊机 | 功率32kW | 台班 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 87.25 | 280.86 | 280.86
36 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450× 350×450 | 台班 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 15.97 | 0.24 | 0.24
|  | 合 计 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 57662.90 | 57662.90